# GADAP_ERP_ROADMAP

### Plano Estratégico de Engenharia, Lançamento e Evolução (12 a 24 Meses)

GADAP-ERP Enterprise Resource Planning (GADAP-ERP)

# Controle de Versão

| Atributo | Detalhe |
| --- | --- |
| Identificador do Documento | DOC-GADAP_ERP_RDM-001 |
| Versão | 1.2.0 |
| Status | Aprovado / Baseline Operacional e Estratégica |
| Classificação | Confidencial / Estratégico Interno |
| Data de Emissão | 18 de fev. de 2025 |
| Autor Principal | Program Manager & Board Executivo GADAP-ERP |
| Partes Interessadas | Founder, Engenharia, Consultoria Fiscal, Operações e Clientes Piloto |

# Índice

- Objetivos Estratégicos

- Visão de 12 Meses

- Plano de 90 Dias (Foco MVP Operacional)

- Roadmap Anual (Fases 0 a 12)

  - Fase 0: Fundação

  - Fase 1: Auth, Companies, Users, Roles

  - Fase 2: Clients, Suppliers, Products, Services

  - Fase 3: Quotes, Orders

  - Fase 4: Projects, Contracts, Measurements

  - Fase 5: Finance

  - Fase 6: Tax Engine

  - Fase 7: NF-e

  - Fase 8: Operações Interestaduais (DIFAL / FCP)

  - Fase 9: NFS-e

  - Fase 10: Tax Intelligence

  - Fase 11: SaaS

  - Fase 12: Reforma Tributária (IBS / CBS / IS)

- Diretriz de Escalonamento Financeiro e Infraestrutura

- Estratégia "1 Módulo por Dia"

- Estratégia de Cliente Piloto

- Indicadores de Sucesso (KPIs e OKRs)

- Plano de Evolução para 24 Meses

# Objetivos Estratégicos

- Construção de um ERP Operacional-First: Posicionar o GADAP-ERP não como um simples software contábil/emissor de notas, mas como o sistema nervoso central do canteiro de obras, reformas e serviços técnicos no Brasil.

- Harmonização Físico-Financeira e Fiscal: Estabelecer a cadeia inquebrável: Orçamento com BDI ➔ Execução em Canteiro ➔ Medição Técnica Aprovada ➔ Liquidação Financeira (Pix/Boleto) ➔ Escrituração Fiscal Automática (NF-e/NFS-e).

- Pioneirismo na Transição da Reforma Tributária: Liderar o mercado de software para a construção civil com motor híbrido dual preparado para a convivência entre o regime legado (ICMS, ISS, PIS/COFINS) e o novo modelo IVA Dual (IBS, CBS e Imposto Seletivo).

- Excelência em Eficiência SaaS (Unit Economics): Operar com infraestrutura otimizada em custos (PostgreSQL com RLS, Render, Cloudflare R2 com egress zero), mantendo SLA superior a 99,9% e churn bruto inferior a 1,2% ao mês.

# Visão de 12 Meses

O horizonte de 12 meses do GADAP-ERP estrutura-se em quatro marcos trimestrais (Q1 a Q4) que levam a solução do código zero à liderança no segmento piloto:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           HORIZONTE ESTRATÉGICO DE 12 MESES                      │

├────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┤

│ Q1 (M1 - M3)       │ Q2 (M4 - M6)       │ Q3 (M7 - M9)      │ Q4 (M10 - M12)     │

│ FUNDAÇÃO & MVP     │ MOTOR FISCAL V1    │ AUTOMAÇÃO INTELIG.│ SAAS & REFORMA     │

├────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤

│ • Fases 0 a 5      │ • Fases 6 a 9      │ • Fase 10         │ • Fases 11 e 12    │

│ • Core, Comercial, │ • Tax Engine, NF-e,│ • OCR de Comprov. │ • Billing SaaS,    │

│   Engenharia,      │   DIFAL/FCP e      │ • Monitor Legislaç│   Multi-Organizaç.,│

│   Financeiro       │   NFS-e Nacional   │ • Curva ABC Obras │   Regime IVA Dual  │

│ • 3 Clientes Piloto│ • Homologação Real │ • 15 Clientes P.  │ • Abertura Pública │

└────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘

# Plano 90 Dias

O plano de 90 dias (Meses 1 a 3) tem como foco inegociável colocar o MVP Operacional rodando dentro de obras reais:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                               PLANO DE 90 DIAS (MVP)                             │

├───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Mês 1 (Semanas 1-4)│ Setup Infraestrutura, Core Multi-Tenant e Comercial          │

│                   │ • Configuração CI/CD, Render, PostgreSQL RLS e Next.js/Tailwind│

│                   │ • Módulos: Auth, Companies, Users, Clients, Products, Services│

├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Mês 2 (Semanas 5-8)│ Orçamentação Técnica (BDI), Obras e Medições de Campo        │

│                   │ • Módulos: Quotes (com BDI), Orders, Projects, Schedules     │

│                   │ • Medições de Campo com upload de evidências no Cloudflare R2│

├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Mês 3 (Sem. 9-12) │ Fechamento Financeiro, Conciliação Pix e Piloto Inicial      │

│                   │ • Módulos: Accounts Receivable/Payable por Obra              │

│                   │ • Integração de cobrança via Pix Dinâmico e baixa automática │

│                   │ • Entrada em produção nos primeiros 3 canteiros de obra     │

│                   │ • Disparo automatizado de alertas operacionais, cobranças Pix e DANFEs via WhatsApp (Evolution API). │

└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

# Roadmap Anual

## Fase 0: Fundação

- Objetivo: Estabelecer a infraestrutura corporativa, repositórios, pipelines de CI/CD, padrões de código e governança arquitetural.

- Escopo: Configuração de monorepo/projetos .NET 8 (Modular Monolith) e Next.js 14+ (App Router); infraestrutura gerenciada no Render, scripts de migração PostgreSQL 16 com RLS forçado, buckets no Cloudflare R2 e WAF perimetral na Cloudflare.

- Dependências: Nenhuma.

- Entregáveis: Repositórios Git configurados, pipelines do GitHub Actions (build, test, deploy), containers Docker otimizados (non-root) e ambiente staging operacional.

- Critérios de Aceite: Pipeline de deploy automatizado concluído em menos de 5 minutos com health checks /healthz/live e /healthz/ready respondendo HTTP 200.

- Riscos: Latência de configuração de rede entre Render e banco de dados gerenciado. (Mitigação: Provisionar recursos na mesma região física).

- Estimativa: 5 dias úteis.

## Fase 1: Auth, Companies, Users, Roles

- Objetivo: Prover barreira de segurança, controle de acesso baseado em papéis (RBAC) e separação lógica multi-tenant rigorosa.

- Escopo: Autenticação via JWT (RS256) com refresh token rotativo; gestão de empresas filiais/tenants; convites por e-mail; perfis padrão (Admin, Engenheiro, Financeiro, Mestre de Obras) com permissões granulares; guarda segura de certificados digitais A1 criptografados em repouso (AES-GCM).

- Dependências: Fase 0.

- Entregáveis: Endpoints de autenticação, telas de perfil/empresa no Next.js com Shadcn UI, middleware TenantResolver e interceptor EF Core injetando SET LOCAL app.current_tenant.

- Critérios de Aceite: 100% dos testes de injeção cross-tenant bloqueados pelo banco via RLS; login com MFA (TOTP) funcionando.

- Riscos: Descompasso de relógio ou expiração oculta de tokens em requisições concorrentes. (Mitigação: Implementar leeway de 60 segundos na validação JWT).

- Estimativa: 7 dias úteis.

## Fase 2: Clients, Suppliers, Products, Services

- Objetivo: Centralizar cadastros base e padronizar o catálogo de itens para canteiro civil e montagem de piscinas.

- Escopo: Cadastro de clientes/fornecedores com consulta e preenchimento automático por CNPJ (ReceitaWS/BrasilAPI) e CEP; catálogo de produtos com controle de NCM, unidade de medida e custo base; catálogo de serviços técnicos com codificação NBS e Lei Complementar 116/2003.

- Dependências: Fase 1.

- Entregáveis: CRUDs reativos com React Hook Form e Zod; tabelas com TanStack Table com paginação e busca no banco; endpoints RESTful documentados via OpenAPI.

- Critérios de Aceite: Validação de CPF/CNPJ em tempo de digitação; consulta de CEP com preenchimento em menos de 800ms.

- Riscos: Instabilidade de APIs públicas terceiras de consulta cadastral. (Mitigação: Implementar camada de fallback com cache local).

- Estimativa: 5 dias úteis.

## Fase 3: Quotes, Orders

- Objetivo: Habilitar motor comercial robusto capaz de gerar orçamentos analíticos com BDI e convertê-los em pedidos de execução contratual.

- Escopo: Composição de orçamentos mistos (materiais + serviços civis); parametrização de taxa de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e margem de lucro; emissão de proposta técnica executiva em PDF; conversão automática de proposta aprovada em Pedido de Venda/Ordem de Serviço com bloqueio de edição.

- Dependências: Fase 2.

- Entregáveis: Motor de cálculo de BDI no backend (.NET 8); tela de orçamentação dinâmica no Next.js; disparador de evento OrcamentoAprovadoEvent.

- Critérios de Aceite: Cálculos monetários e percentuais exatos (precisão de 4 casas decimais); layout do PDF gerado em conformidade com o padrão institucional GADAP-ERP.

- Riscos: Distorção de centavos por arredondamento em propostas com dezenas de itens. (Mitigação: Empregar tipo decimal e padrão MidpointRounding.ToEven).

- Estimativa: 8 dias úteis.

## Fase 4: Projects, Contracts, Measurements

- Objetivo: Operacionalizar a execução em canteiro, acompanhamento de contratos, cronogramas físico-financeiros e medições de campo.

- Escopo: Cadastro de obras com coordenadas geográficas do canteiro; cronograma por fases/etapas/subetapas com curva de avanço; diário de obra com registro climático e fotos; módulo de medição com validação de saldo físico acumulado e geração de boletim com assinatura do fiscal.

- Dependências: Fase 3.

- Entregáveis: Interface mobile-first para engenheiro no canteiro; upload direto de imagens para Cloudflare R2 via Presigned URLs; evento assíncrono MedicaoAprovadaEvent.

- Critérios de Aceite: Impossibilidade matemática de medir mais de 100% de um item sem aditivo contratual registrado; fotos de evidência comprimidas e salvas em menos de 3 segundos.

- Riscos: Canteiros com conexão 3G/4G instável falharem no envio de relatórios extensos. (Mitigação: Cache local no frontend com fila de retentativas automáticas via TanStack Query).

- Estimativa: 10 dias úteis.

## Fase 5: Finance

- Objetivo: Estabelecer a gestão financeira de liquidez, liquidação automática e apropriação exata de custos por obra.

- Escopo: Contas a Receber gerado diretamente de medições aprovadas; Contas a Pagar vinculado a compras de materiais e subempreiteiros; cobrança instantânea via Pix Dinâmico e boleto; conciliação bancária por extratos OFX; centros de custo hierárquicos e projeção analítica de fluxo de caixa.

- Dependências: Fase 4.

- Entregáveis: Módulo financeiro completo no backend e frontend; webhook de retorno de liquidação Pix com baixa em tempo real; relatório DRE gerencial por obra; disparo imediato de cobrança com Pix Copia-e-Cola e Boleto PDF via WhatsApp utilizando Evolution API.

- Critérios de Aceite: Baixa financeira automática refletida em menos de 3 segundos após callback de liquidação; nenhum lançamento permitido sem centro de custo vinculado.

- Riscos: Divergências entre valores de títulos e retenções de medição. (Mitigação: Validação atômica de integridade referencial entre medição e contas a receber).

- Estimativa: 8 dias úteis.

## Fase 6: Tax Engine

- Objetivo: Desenvolver o motor tributário desacoplado, 100% determinístico e auditável, eliminando hardcode de alíquotas na aplicação.

- Escopo: Matriz de parametrização tributária cruzando CNAE, NCM/NBS, CFOP, regimes tributários (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real) e regras de retenção na fonte (ISS, INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL); validador de consistência fiscal local (Pre-flight check).

- Dependências: Fase 5.

- Entregáveis: Biblioteca de classes desacoplada GADAP-ERP.TaxEngine; endpoints para simulação tributária em tempo real; suite com mais de 100 testes unitários cobrindo cenários tributários complexos da construção civil.

- Critérios de Aceite: 100% de determinismo matemático; tempo de cálculo de impostos inferior a 15ms por item.

- Riscos: Variações de jurisprudência em retenções de ISS da construção civil. (Mitigação: Parametrização dinâmica por município de prestação).

- Estimativa: 10 dias úteis.

## Fase 7: NF-e

- Objetivo: Emitir, autorizar, cancelar e arquivar Notas Fiscais Eletrônicas de mercadorias (Modelo 55) para insumos, tanques de piscinas, filtros e equipamentos.

- Escopo: Geração de XML conforme manual SEFAZ mais recente; assinatura digital via Certificado A1; transmissão e recepção de lote via Web Services da SEFAZ; geração e impressão de DANFE em PDF; armazenamento seguro de XMLs autorizados no Cloudflare R2 por 5 anos.

- Dependências: Fase 6.

- Entregáveis: Motor de mensageria SEFAZ com controle de contingência (SCAN/SVC); visualizador de DANFE no frontend; disparo automático de XML e PDF por e-mail para o cliente; disparo automático e assíncrono do XML e PDF da nota via WhatsApp (Evolution API) ao destinatário após autorização.

- Critérios de Aceite: Rejeição na primeira transmissão inferior a 0,5%; XML assinado gravado no R2 com chave de acesso indexada.

- Riscos: Instabilidade e quedas intermitentes nos servidores da SEFAZ estadual. (Mitigação: Implementação de contingência automática e fila de retentativas exponenciais).

- Estimativa: 10 dias úteis.

## Fase 8: Operações Interestaduais

- Objetivo: Blindar empresas que fornecem kits de piscinas e materiais técnicos para clientes em outros estados contra autuações fiscais em trânsito.

- Escopo: Cálculo automatizado de partilha de DIFAL (Diferencial de Alíquota) conforme EC 87/2015 e Lei Complementar 190/2022; aplicação de alíquotas do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) específicas de cada estado de destino; parametrização de substituição tributária (ICMS-ST) em materiais de construção civil.

- Dependências: Fase 7.

- Entregáveis: Extensão do motor de cálculo com suporte a tabelas interestaduais de alíquotas; geração de guias GNRE quando aplicável; emissão de NF-e com tags interestaduais validadas.

- Critérios de Aceite: Conformidade matemática em 100% das notas emitidas contra bases interestaduais homologadas.

- Riscos: Constantes atualizações nas alíquotas estaduais de FCP e regimes de ST. (Mitigação: Rotina de atualização semanal de tabelas federativas).

- Estimativa: 6 dias úteis.

## Fase 9: NFS-e

- Objetivo: Viabilizar a emissão automatizada de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas para medições de engenharia civil, reformas e serviços técnicos.

- Escopo: Integração com o Padrão Nacional de NFS-e (Receita Federal) e desenvolvimento de conectores especializados para as prefeituras dos clientes piloto (São Paulo, Campinas, Baixada Santista e capitais estratégicas); controle estrito do local de incidência do ISS (no local da obra vs município sede da empresa).

- Dependências: Fase 6.

- Entregáveis: Conectores de prefeitura pluggáveis; emissão de NFS-e vinculada diretamente ao clique de aprovação de medição de campo; download de XML e espelho em PDF.

- Critérios de Aceite: Envio e autorização da NFS-e concluídos em até 10 segundos nos municípios suportados; segregação correta de retenção na fonte.

- Riscos: Heterogeneidade de layouts e instabilidade frequente de web services de prefeituras municipais. (Mitigação: Priorização do layout da NFS-e Nacional e filas assíncronas com tratamento de fila de espera).

- Estimativa: 12 dias úteis.

## Fase 10: Tax Intelligence

- Objetivo: Reduzir trabalho manual e alimentar o ERP com leitura inteligente de comprovantes e vigilância legal contínua.

- Escopo: Pipeline de OCR e parser estruturado para leitura de notas fiscais de entrada (PDF e XML) com preenchimento automático no Contas a Pagar e estoque; módulo crawler Legislation Monitor para monitoramento de alterações municipais de ISS e federais da Reforma Tributária; categorização preditiva de despesas de obra.

- Dependências: Fases 5, 7 e 9.

- Entregáveis: Interface de upload de notas de compra com drag-and-drop; tela de conciliação preditiva com marcação de nível de confiança da IA; painel de alertas legislativos fiscais.

- Critérios de Aceite: Extração de campos essenciais de notas fiscais de compras concluída em menos de 8 segundos com acurácia superior a 92%; nenhum cálculo financeiro dependente de probabilidade de LLM.

- Riscos: Alucinação de dados em imagens ou comprovantes amassados/ilegíveis. (Mitigação: Exigência obrigatória de conferência visual humana para índices de confiança inferiores a 90%).

- Estimativa: 10 dias úteis.

## Fase 11: SaaS

- Objetivo: Transformar a solução em plataforma SaaS comercial escalável, self-service e pronta para aquisição massiva de clientes.

- Escopo: Gateway de assinaturas e faturamento recorrente do software (Stripe ou Iugu); controle de planos e limites (número de obras ativas, usuários, armazenamento R2); onboarding guiado (wizard) com passo a passo para configuração de certificado A1 e alíquotas; suporte a grupos empresariais e multi-organizações.

- Dependências: Fases 1 a 10.

- Entregáveis: Portal de autoatendimento de assinatura e upgrade de plano; dashboard de métricas de produto (MRR, Churn, LTV, CAC); fluxo de trial de 14 dias com dados demonstrativos.

- Critérios de Aceite: Onboarding de um novo tenant completo (do cadastro à emissão teste homologada) em menos de 45 minutos.

- Riscos: Fricção no processo de configuração de certificado digital A1 por usuários leigos. (Mitigação: Validador em tempo real do arquivo .pfx com diagnóstico visual claro de erro).

- Estimativa: 10 dias úteis.

## Fase 12: Reforma Tributária

- Objetivo: Blindar as operações dos clientes no período de transição da Emenda Constitucional 132/2023, operando em regime de convivência IVA Dual.

- Escopo: Parametrização e apuração simultânea do regime legado (PIS/COFINS/ICMS/ISS) e do novo modelo (CBS federal, IBS estadual/municipal e Imposto Seletivo); motor de compensação e rastreamento de créditos tributários financeiros sobre aquisições de insumos de obra; adequação aos regimes específicos de tributação imobiliária e construção civil.

- Dependências: Fases 6, 7 e 9.

- Entregáveis: Módulo de cálculo dual; relatórios de projeção de impacto tributário na margem da obra; emissão de documentos fiscais adaptados aos novos layouts da Receita Federal.

- Critérios de Aceite: 0% de autuação por divergência de créditos acumulados no período de teste oficial; cálculo automático do IBS baseado no local georreferenciado da obra.

- Riscos: Atrasos ou alterações na regulamentação complementar da Reforma por parte do Congresso e Comitê Gestor. (Mitigação: Arquitetura de regras fiscais orientada a dados em matrizes dinâmicas, sem acoplamento a código fixo).

- Estimativa: 15 dias úteis.

# Diretriz de Escalonamento Financeiro e Infraestrutura

O GADAP-ERP utilizará infraestrutura gratuita até a validação comercial.

Toda evolução tecnológica deverá ser guiada por receita.

Receita antecede complexidade.

Receita antecede infraestrutura.

Receita antecede escala.

# Estratégia 1 Módulo por Dia

Para sustentar a entrega acelerada sem comprometer a estabilidade do sistema, a equipe técnica executará o modelo de Desenvolvimento Atômico em 4 Blocos, conforme preconizado no GADAP_ERP_AI_PLAYBOOK:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   METODOLOGIA OPERACIONAL: 1 MÓDULO POR DIA                      │

├───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Bloco 1 (Manhã 1) │ Modelagem de Domínio & Banco de Dados (2h)                   │

│                   │ • Definição de Entidades DDD e Migrations EF Core            │

│                   │ • Criação de tabelas PostgreSQL com RLS forçado e índices    │

├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Bloco 2 (Manhã 2) │ Backend, Validações & Regras de Negócio (2h)                 │

│                   │ • Implementação de regras de negócio em C# / .NET 8          │

│                   │ • Validadores FluentValidation e endpoints RESTful/RFC 7807  │

├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Bloco 3 (Tarde 1) │ Frontend Reativo & Experiência de Canteiro (2h)              │

│                   │ • Schemas Zod espelhados e formulários em React Hook Form    │

│                   │ • Componentes Shadcn UI e integração de cache TanStack Query │

├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Bloco 4 (Tarde 2) │ Testes Automatizados, Auditoria & CI/CD Release (2h)         │

│                   │ • Suite xUnit (happy path + cross-tenant leak prevention)     │

│                   │ • Execução do checklist de qualidade e merge na branch main  │

└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Regras de Suporte à Estratégia:

- Escopo Estritamente Focado: Se um módulo for extenso (ex: Módulo Fiscal), ele é decomposto em entregáveis diários atômicos (Dia 1: Regras do Simples; Dia 2: Retenções; Dia 3: Assinatura XML; Dia 4: Transmissão).

- Uso Disciplinado da IA (Gemini): Disparo exclusivo dos prompts prontos do Playbook com a diretriz mandatória de geração de código 100% completo, sem placeholders.

- Imutabilidade de Arquitetura: Nenhuma dependência externa nova pode ser adicionada sem abertura prévia de um registro de decisão arquitetural (ADR).

# Estratégia Cliente Piloto

O programa de Clientes Piloto do GADAP-ERP tem como meta colocar a plataforma para operar sob estresse real desde as primeiras fases do produto.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     CRONOGRAMA DO PROGRAMA CLIENTE PILOTO                        │

├───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Fase Alpha        │ 3 Clientes Selecionados (Canteiro Civil, Reforma e Piscinas) │

│ (Meses 2 e 3)     │ • Foco: Usabilidade do canteiro, medições e aprovação Pix    │

│                   │ • Acompanhamento presencial semanal pelo time de produto     │

├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Fase Beta         │ Expansão para 10 a 15 Empresas Técnicas Parceiras            │

│ (Meses 4 a 6)     │ • Foco: Emissão fiscal real (NF-e/NFS-e) e conciliação total │

│                   │ • Suporte técnico dedicado via canal direto prioritário      │

├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Fase Scale        │ Abertura Controlada (50 tenants) e Transição para SaaS Pago  │

│ (Meses 7 a 9)     │ • Foco: Onboarding self-service e validação de Unit Economics│

│                   │ • Conversão dos pilotos em clientes pagantes fundadores      │

└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Benefícios para os Clientes Piloto:

- Mensalidade 100% gratuita durante todo o ciclo piloto.

- Condição de "Cliente Fundador" com desconto vitalício de 40% na transição comercial.

- Prioridade direta no roadmap de customizações técnicas e operacionais.

Obrigações dos Clientes Piloto:

- Utilização obrigatória da plataforma em ao menos 2 obras ativas no mês.

- Participação em sessões quinzenais de feedback e validação de UX.

- Autorização para auditoria anônima de métricas de tempo de medição e faturamento.

# Indicadores de Sucesso

O progresso do roadmap anual será avaliado segundo OKRs e KPIs corporativos:

| Indicador (KPI) | Meta em 3 Meses (MVP) | Meta em 6 Meses (Fiscal) | Meta em 12 Meses (SaaS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tenants Ativos Operando | 3 empresas piloto | 15 empresas piloto | 100+ clientes pagantes |
| Tempo de Ciclo: Medição ➔ Cobrança | < 1 hora | < 15 minutos | < 2 minutos (automatizado) |
| Rejeição de Notas Fiscais na SEFAZ | N/A | < 1,0% | < 0,2% |
| SLA de Disponibilidade da Plataforma | 99,0% | 99,5% | 99,9% |
| Tempo de Onboarding de Novo Cliente | Apoiado (2h) | Semi-guiado (1h) | Self-service (< 30 min) |
| Net Promoter Score (NPS) | > 60 | > 70 | > 75 |
| Gross MRR Churn Mensal | 0% (Piloto) | < 1,5% | < 1,0% |

# Plano de Evolução para 24 Meses

Após a consolidação dos primeiros 12 meses, o GADAP-ERP executará seu plano de expansão estrutural para o segundo ano (Meses 13 a 24):

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           VISÃO DE FUTURO: MESES 13 A 24                         │

├────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤

│ Q5 - Q6 (Meses 13 a 18)    │ Escala de Infraestrutura & Operação Offline         │

│                            │ • Introdução do Redis para cache de regras fiscais  │

│                            │ • Adoção de RabbitMQ para mensageria assíncrona     │

│                            │ • App Mobile Nativo (PWA / Offline-First completo)  │

│                            │ • Integração oficial com bases SINAPI / SICRO       │

├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ Q7 - Q8 (Meses 19 a 24)    │ Ecossistema Financeiro, FinTech & Hiperescala       │

│                            │ • GADAP-ERP Pay: Conta Digital PJ e antecipação de      │

│                            │   recebíveis de medições de contratos de obra       │

│                            │ • Marketplace de insumos com cotação automatizada   │

│                            │ • Suporte consolidado ao encerramento do ICMS/ISS e │

│                            │   plena vigência operacional do IVA Dual (IBS/CBS)  │

└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

# Histórico de Alterações

Versão 1.2.0 | Data 2026-10-24 | Resumo: Inclusão da integração transversal da Evolution API (WhatsApp).

Documento homologado pelo Comitê Executivo e de Engenharia
GADAP-ERP — Plataforma de Gestão Operacional & Inteligência Fiscal

# Estratégia de Certificados

O GADAP-ERP não será proprietário de certificados digitais.

Os certificados pertencem ao cliente.

O GADAP-ERP deverá apenas fornecer mecanismos seguros para utilização desses certificados quando necessário.

O GADAP-ERP não será responsável por:

- renovação

- emissão

- guarda legal obrigatória